## 企画書
企画書 | 作成者 | 作成日
| GOD-DP | 2023-10-02
テーマ | 食材から料理を考えてくれるアプリ
依頼内容（目的）
一人暮らしの方や忙しい主婦の方にとって献立を考えることが、面倒くさいと感じる方が一定数存在します。そこで、我々は少しでも献立を考える手間を省けるようなシステムを考えました。 既存のサービスではある程度の食材を把握した上で、献立のレシピを検索します。しかし、我々の提案するシステムでは家にある食材だけを選択し、献立を提案してくれるので料理をしたことがない方にも需要を感じて使っていただけるサービスになっています。
企画内容（アイデア）
【機能面】 ・新規登録機能(名前、メールアドレス、パスワード)、ログイン機能、ログアウト機能、退会機能などを備えて ユーザのアカウントを管理する ・ユーザが使いたい食材をカテゴリごとに選択をする。その中でも具体例を上げると肉なら豚肉、鶏肉、牛肉 などの部位がたくさんある物は更にカテゴリで分けれるようにする。その他には検索機能をサービスに追加 する事で簡単に食材を選択できるようにする。 ・課金機能：ユーザが課金すると広告を非表示にする機能を作る 【独自機能】 ・献立機能：選択した食材だけで作れる献立を立ててくれる。（調味料は、ある前提で考える） ・ガチャ機能：ログインしているユーザのみに利用を可能にする。動画視聴で1再生1pt付与され、1ptでガチャ を1回、まわすことができ、食器や割引クーポンなどが当たる機能を作る。排出確率、一覧は以下の通り。 排出確率 A 賞・・・イベント物(0.1%) ※提供は架空の企業とする B 賞・・・協賛会社の商品割引クーポン(0.2%) ※協賛会社は架空の企業とする C 賞・・・10pt(1%) D 賞・・・5pt(1.7%) はずれ・・・(97%) 【収益面】 ・広告収益：バナー広告(0.5円～1.5円)、インフィード広告(0.2円～1.2円)、調味料等のPR費による広告収益で 収益を得ます。 ・課金機能：サブスク(月額100円)で課金、ポイント課金で収益を得ます。 【メリット】 ・献立を考えてくれること：ユーザのために家にある食材だけで毎日の献立を考えて提案してくれるので、料理 のアイデアに困ることなく、献立を簡単に立てることが出来ます。 ・献立を考える時間が省けること：献立を考える手間を省略し、時間短縮ができます。これにより、ユーザは 他のことに時間を費やすことが出来ます。 ・操作がしやすい：子供でも操作が簡単に操作ができるようにします。 【デメリット】 ・調味料がある前提での献立を考えること：ユーザが調味料を持っていることを前提として献立を提案するた め、調味料がない場合、提案された料理が作りにくいことがあります。 ・既存のサービスと違って他のユーザの献立が見えないこと：他のユーザがどのような料理を選んでいるかを 見ることができないので、ユーザ同士の共有やインスピレーションが制限されています。 ・似たようなサービスがあること：既存の類似サービスと競合することが懸念されます。ユーザをひきつける ために独自の特徴や価値提供が必要になってくる。
対象者（提案先やシステム利用者）
・協賛企業 ・主婦層 ・一人暮らしの方 ・料理が出来ない方
事前検証（情報）
競合サイト・アプリ・・・クックパッド 【クックパッド機能】 ログイン、ログアウト機能 料理名の検索 直近で見たレシピがみれる 話題(見られている数)が多いレシピみれる 地域別でみられているものを出している カテゴリーごとの検索欄 レシピの投稿 レシピ投稿してるアカウントの一覧 レシピをMyフォルダ(お気に入り)のページがある

## プロジェクト計画
プロジェクト計画書
1 | システム名 |  | ぽんちゃん
2 | システムの目的とソリューション
【ポイント】①なぜこのシステムを作成することになったのか？ ②目的（背景にある課題）を達成する為、どのようなソリューションで実現するのか？ ③どの様な効果を期待しているのか？
【システムの目的】 ・一人暮らしの方や忙しい主婦の方にとって献立を考えることが、面倒くさいと感じる方が一定数存在します。そこで、我々は少しでも献立を考える手間を省けるようなシステムを考えました。 ・既存のサービスではある程度の食材を把握した上で、献立のレシピを検索します。しかし、我々の提案するシステムでは家にある食材だけを選択し、献立を提案してくれるので料理をしたことがない方にも需要を感じて使っていただけるサービスになっています。 【上記に対するメリット】 ・献立を考えてくれること：ユーザのために毎日の献立を考えて提案してくれるので、料理のアイデアに困ることなく、献立を簡単に立てることが出来ます。 ・献立を考える時間が省けること：献立を考える手間を省略し、時間短縮ができます。これにより、ユーザは他のことに時間を費やすことが出来ます。 ・操作がしやすい：子供でも操作が簡単に操作ができるようにします。
3 | システムの概要
【ポイント】①どのようなシステムか？ ②システムを利用してどこまで実現可能か？ ③システム規模（利用者数等）は？ ④システム（機能等）と提案先やシステム利用者の関係は？
システム概要 食材から料理を考えてくれるアプリ 【機能面】 ・新規登録機能(名前、メールアドレス、パスワード)、ログイン機能、ログアウト機能、退会機能などを備えてユーザのアカウントを管理する ・ユーザが使いたい食材をカテゴリごとに選択をする。その中でも具体例を上げると肉なら豚肉、鶏肉、牛肉などの部位がたくさんある物は更にカテゴリで分けれるようにする。その他には検索機能をサービスに追加する事で簡単に食材を選択できるようにする。 ・課金機能：ユーザが課金すると広告を非表示にする機能を作る ・検索した項目によって出力可能 ・管理者のみのレシピ追加 【独自機能】 ・献立機能：選択した食材と調味料(ある前提)だけで作れる献立を立ててくれる。完全一致で作る ・ガチャ機能：ログインしているユーザのみに利用を可能にする。動画視聴で1再生1pt付与され、1ptでガチャを1回、まわすことができ、食器や割引クーポンなどが当たる機能を作る。排出確率、一覧は以下の通り。 排出確率 A賞・・・イベント物(0.1%) ※提供は架空の企業とする B賞・・・協賛会社の商品割引クーポン(0.2%) ※協賛会社は架空の企業とする C賞・・・10pt(1%) D賞・・・5pt(1.7%) はずれあり・・・(97%) ・チャットボット機能：その日の気分によってお勧めする質問型チャットボット 【システム規模や利用者の目測】 月間平均サイトアクセス数50万人を目標
【システム（機能等）の提案先やシステム利用者の関係】 システム提案者:検索やコンテンツを提供やガチャ等によるポイント付与 システム利用者:レシピを探したい人 指定された条件でサービスを利用(サブスクリプション等)
4 | システムの構成
| OS | Windows 11 Home
| 開発ツール | Visual Studio Code
| 使用言語 | Python,Javascript,Django,HTML,CSS,SCSS,PlantUML,AWS
| Data Base | MySQL
ハードウェア構成
基本OS：Windows 11 Home CPU：インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー 動作周波数：2.50GHz コア/スレッド：2コア / 4スレッド 2次キャッシュメモリ：256KB×2 3次キャッシュメモリ：3MB
5 | システムの機能要件
別紙1に記入
6 | 開発体制
【ポイント】①担当者の役割が明確になっているか？ ②進捗管理、仕様管理、試験（品質）管理等が行える体制となっているか？
フロントエンド：冷水 バックエンド：藤本 網木 データベース：松下飛雄吾 進捗管理等や試験は逐一行う予定
7 | 開発スケジュール
別紙2に記入
8 | 開発で苦労すると思われる点、リスク
・レシピのデータ入力
その対応策
かなり時間がかかることが予想されるので時間とゆとりをもって作業に取り掛かる予定
あ

## 別紙１） 機能要件
別紙1.システムの機能要件
【ポイント】①システムの目的を達成するための機能が網羅されているか？ ②機能は、入力系、照会系、帳票、バッチ処理等が明確となっているか？ ③システム導入後の運用面（バックアップ、障害対応など）への配慮がされているか？
No | 機能名 |  |  | 分類 | 機能概要 | 実績
| 大機能 | 中機能 | 小機能
1 | アカウント登録機能 | アカウント登録情報入力 | エラー表示 | 入力系 | アカウントを識別
|  |  | cookie | 参照系 | エラーになっても入力が楽
|  | メアド確認 | 確認メール送信 | 参照系 | 入力メアドの確認
2 | ログイン機能 | 登録情報入力 | エラー表示 | 入力系 | アカウントを識別
|  |  | cookie | 参照系 | ログインが楽になる
|  | 自動ログイン機能 | cookie | 参照系 | 一度ログインしたらcookieがある限り 自動ログインされる
3 | ログアウト機能 | ログアウト機能 | システムからログアウト | 参照系 | ログイン中のシステムからログアウトする
4 | 退会機能 | パスワード入力 | 確認表示 | 入力系 | ログイン中のシステムを削除する
5 | カテゴリー検索 | チェックボックス機能 | cookie | 入力系 | 食材を選択してリストアップする
6 | 課金機能 | 広告非表示 | cookie | 参照系 | 本来出てくる広告の削除
7 | ガチャ機能 | ポイント付与 | cookie | 参照系 | ガチャによるポイントの付与や割引券の配布
8 | チャットボット機能 | 質問返答型機能 | cookie | 入力系 | 提示する質問に対して返答して それに合わせたレシピを提示するボット
9 | 管理者のみのレシピ追加 | 管理者ログイン、ログアウト | cookie | 入力系 | ユーザにレシピ追加をさせないため
こちらは記入例です。 機能要件は、下記を参考にしてみましょう。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「システム機能階層図」
https://www.ipa.go.jp/sec/tool/ep/ep2.html

## 別紙１）非機能要件 (hidden)
別紙1.システムの非機能要件
【ポイント】④非機能要件（性能や信頼性，拡張性，セキュリティ）の配慮がされているか？
No | 項目 | ファクター | 機能概要 | 実績
1 | 可用性 | 稼働率 | 稼働スケジュール
2 |  |  | 障害、災害時における稼働目標
3 |  |  | 復旧・回復方法及び体制の確立
4 |  |  | 機器の冗長化やバックアップセンターの設置
5 | 性能 拡張性 | レスポンスタイム | 業務量、及び今後の増加見積もり
6 |  |  | 使用者数６０万人を想定
7 |  |  | 将来へ向けた機器・ネットワークなどのサイズと配置＝キャパシティプランニング
8 |  |  | 性能目標値を意識したサイジング
9 | 運用 保守性 | 運用と保守のサービス | 問題発生時の役割分担
10 |  |  | バックアップ方式
11 |  |  | システム開発に詳しい担当者を配置して、毎回システムの検証を行い、問題点をチェック
12 |  |  | マニュアルの整備
13 | 移行性 | システム資産の移行 | 移行スケジュール立案
14 |  |  | 移行体制の確立、移行リハーサルの実施
15 |  |  | 移行ツール開発
16
17 | セキュリティ | 情報システムの安全性 の確保に関する要求 | アクセス制限、データの秘匿
18 |  |  | 不正の追跡、監視、検知
19
20
21 | システム環境 テクノロジー | システム環境 | 環境負荷を低減させる構成
22 |  |  | 規格や電気設備にあった機器の選別
23
24
25
26
27
28
29
30
こちらは記入例です。 非機能要件は、下記を参考にしてみましょう。 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「非機能要求グレード2018」
https://www.ipa.go.jp/sec/softwareengineering/std/ent03-b.html

## 別紙２）開発スケジュール予定＆実績
別紙2.開発スケジュール予定＆実績
システム名
工程 |  | 成果物 | 担当 | 工数 （人日） |  | 進捗 | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | 備考
[7 empty] | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
1 | 企画 |  |  | 予定 | 0 | 0%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
2 | プロジェクト計画 |  |  | 予定 | 0 | 0%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
3 | 顧客レビュー |  |  | 予定 | 0 | 0%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
4 | システム設計 |  |  | 予定 | 0 | 0%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
5 | 設計書レビュー |  |  | 予定 | 0 | 0%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
6 | プログラミング |  |  | 予定 | 0 | 0%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
7 | テスト |  |  | 予定 | 0 | 0%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
8 | 校内大会 |  |  | 予定 | 0 | 0%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
9 | 改修 |  |  | 予定 | 0 | 0%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
アジャイル開発を行った場合、
こちらの資料は必要ございません。

## 実績＆評価
1 | システム名
2 | システムの機能要件に対しての実績
別紙1に記入
3 | 開発スケジュールに対しての実績
別紙2に記入
4 | 開発で苦労した点とその解決方法
苦労した点
解決方法
5 | 今後の課題等
6 | アピールポイント